**План-сетка мероприятий**

**проекта учителей Гамовской средней школы**

**«Сторона родная»**

**(Шешина Л. А., Рунина Е. М..**

**Зубенина А. С., Вавулина Ю. В., Сальникова А. В., Сухарева О. Н., Третьякова И. Н.)**

Край родной, навек любимый,  
Где найдешь еще такой…  
 А. Пришелец

**Название проекта:**

Сторона родная

**Проблема:**

обучающиеся Гамовской СОШ мало интересуются историей родного края, малой родины, не знают известных личностей края, памятники архитектуры Пермского края, не принимают активного участия в культурной жизни села, района, города.

**Цель:**

ознакомление обучающихся с историей и культурой своего села, района, края

**Задачи:**

- расширить и обогатить кругозор обучающихся о своей малой родине, родном крае;

- поддерживать познавательный интерес обучающихся к истории своей малой родины, края;

- привлекать к изучению истории края семейные архивы, рассказы бабушек, дедушек;

- вовлечь учащихся в активно-поисковую деятельность, изучая материалы по истории родного края.

**Планируемые мероприятия:**

- обзорная экскурсия по Перми;

- Пермь спортивная;

- «Театральное закулисье»;

- Люди крылатых профессий;

- посещение музеев г. Перми и Пермского района;

- встреча с интересными людьми села, города, района;

- тематические классные часы.

**Предполагаемый результат:**

- уровень знаний по краеведению повысился на 20%;

- охват детей группы риска 100%;

- 60% учащихся посетят выставки, экскурсии, музеи, библиотеки;

- положительные отзывы родителей и учащихся по проекту;

- диагностики, анкетирование,

- исследовательские работы в области краеведения;

- первенство в игре «Георгиевская лента».

**СЕНТЯБРЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Факультатив «Родной край, родной район» | Весь месяц | 7 классы | Сухарева О. Н. |
| 2) Поездка на спектакль в ТЮЗ | 28 сентября | 2 класс | Вавулина Ю. В. |
| 3) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец сентября |  | Зубенина А. С. |
| 4) История Пермского района (мероприятие в сельской библиотеке) | Конец сентября | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 5) Сельская библиотека «Пермский район» | Конец сентября | Конец сентября | Рунина Е. М. |
| 6) Экскурсия в Свято-Преображенский храм с. Гамово | Конец сентября | 2-8 классы | Вавулина Ю. В. |
| 7)Входная диагностика | Середина сентября | 2-8 классы | Шешина Л. А. |

**ОКТЯБРЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Факультатив «Родной край, родной район» | Весь месяц | 7 классы | Сухарева О. Н. |
| 2) Классный час «Имя в летописи Прикамья»  Роль семьи Строгановых в истории Прикамья | Начало месяца | 2-8 классы | Зубенина А. С. |
| 3) Экскурсия в Свято-Преображенский храм с. Гамово | Начало месяца | 2-8 классы | Вавулина Ю. В. |
| 4) Встреча с интересными людьми | Середина месяца | 2-8 классы | Сухарева О. Н. |
| 5)Ознакомление родителей на классных родительских собраниях с проектом, обсудить место родителей. | Конец месяца | 2-8 классы | все |
| 6) Участие в акции «Детям читай, Пермский край!» | Конец месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 7) Классный час «История села Гамово» | Конец месяца | 2-8 классы | все |
| 8) 4) История Пермского района (мероприятие в сельской библиотеке) | Конец месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. 4) История Пермского района (мероприятие в сельской библиотеке) |
| 9) Страница в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца |  | Зубенина А. С. |

**НОЯБРЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1)Классный час «Имя в летописи Прикамья»  Сергей Дягилев | Начало месяца | 2-8 классы | Вавулина Ю. В. |
| 2) Обзорная экскурсия по Перми | Начало месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 3)Экскурсия в музей Пермского района (д. Кондратово) | Середина месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 3)Встреча с интересными людьми | Середина месяца | 2-8 классы | Сухарева О. Н. |
| 4) Экскурсия в краеведческий музей г. Перми | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 5)Классный час «История села Гамово» | Конец месяца | 2-8 классы | все |
| 6) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца | 2-8 классы | Зубенина А. С. |

**ДЕКАБРЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1)Классный час «Имя в летописи Прикамья»  А. Попов | Начало месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 2) Обзорная экскурсия по Перми | Начало месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 3) Экскурсия в краеведческий музей г. Перми | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 4)Конкурс рисунков «Родной край глазами детей» | Середина месяца | 2-6 классы | Вавулина Ю. В. |
| 5) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца |  | Зубенина А. С. |

**ЯНВАРЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Классный час «Имя в летописи Прикамья»  Н. Мешков | Начало месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 2)Экскурсия в Театр юного зрителя «Театральное закулисье» | Начало месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 3) Конкурс рисунков «Родной край глазами детей» | Середина месяца | 2-6 классы | Вавулина Ю. В. |

**ФЕВРАЛЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Классный час «Имя в летописи Прикамья»  Анна Павлова | Начало месяца | 2-8 классы | Сальникова А. В. |
| 2)Экскурсия в Театр юного зрителя «Театральное закулисье» | Начало месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А.. |
| 3) Мероприятие в библиотеке им. Л. Кузьмина | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 4) Конкурс чтецов поэтов Прикамья | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 5) Экскурсия в краеведческий музей г. Перми | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 6) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца |  | Зубенина А. С. |

**МАРТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Классный час «Имя в летописи Прикамья»  Генкель | Начало месяца | 2-8 классы | Сухарева О. Н. |
| 2) Интеллектуальная игра «Знатоки Прикамья» | Середина месяца | 2-5 классы | Сухарева О. Н. |
| 3) Экскурсия в Театр юного зрителя «Театральное закулисье» | Середина месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 4) Конкурс чтецов поэтов Прикамья | Середина месяца | 2-8 классы | Рунина Е. М. |
| 5) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца |  | Зубенина А. С. |

**АПРЕЛЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) Классный час «Имя в летописи Прикамья» |  |  | Третьякова И. Н. |
| 2) Интеллектуальная игра «Знатоки Прикамья» | Начало месяца | 2-8 классы | Сухарева О. Н. |
| 3) Творческий отчет проекта по краеведению «Сторона родная» | Конец месяца | Учителя школы | все |
| 4)Повторная диагностика | Конец месяца | 2-8 классы | Шешина Л. А. |
| 5) Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Конец месяца |  | Зубенина А. С. |

**МАЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Время проведения | Для кого проводится | Ответственный |
| 1) «Георгиевская игра» | Начало месяца | 2-8 классы | все |
| 2)Страничка в школьной газете «Сторона родная» | Середина месяца |  | Зубенина А. С. |

**Мониторинг внеучебных достижений учащихся по краеведению. Проект «Сторона Родная»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **критерий** | **показатель** | **Инд.** | **Инструм.** | **данные** |
| Условие | 1. Транспорт | 1.Доля обеспечения транспортом школы | 75% | приказ по школе |  |
| 2.Материальное обеспечение (экскурсии, встречи)  3. Часы в расписании (кл.часы)  4. Поощрение педагогов через стимулирующую часть. | 2.Доля обеспечения материальными средствами:  -родители  -материальная поддержка общественными организациями (сельская, школьная, краевая библиотеки)  3. Количество кл.часов в расписании  4. Доля педагогов, поощряемых из стимулирующей части. | 80%  20%  100%  100% | Билеты, чеки  Отчет по проекту (воспитательный план)  Протокол собрания рабочей группы |  |
| Процесс | 1. Разработка проекта  2.Проведение мониторинга  3. Разработка классных часов  4. Подготовка исследовательских работ по краеведению  5. Сотрудничество со школьной, сельской, краевой библиотеками  6. Подбор материалов для странички школьной газете «Переменка»  7. Подготовка к интеллектуальным играм по краеведению | 1. Соответствие количества проведенных мероприятий количеству запланированных  2. Проведение мониторинга эффективности реализации проекта  3. Доля классных часов, посвященных краеведению  4. Количество работ краеведческой направленности, представленных в школе, районе  5. Количество проведенных мероприятий  6. Количество публикаций  7. Количество интеллектуальных игр | 100%  2  ¼ от всех кл.часов  3  4  8  3 | План-сетка  Анкета  Разработки кл. часов  Исследовательские работы  План работы библиотек  Школьная газета «Переменка»  Конспекты игр, грамоты, сертификаты |  |
| Результат | 1. Участие в мероприятиях  2. Победители в мероприятиях  3.Проведение вторичного мониторинга  4. Отзывы учащихся | 1. Доля участия школьников в мероприятиях:  - школьных;  - муниципальных;  - краевых  2. Доля победителей в:  - школьных;  - муниципальных;  - краевых  3. Доля школьников,  - повысивших уровень знаний по краеведению;  - оставшихся на прежнем уровне;  - понизивших уровень знаний  4. Доля отзывов:  - положительных;  - нейтральных;  - отрицательных | 100%  40%  10%  20%  5%  1%  60%  35%  5%  80%  15%  5% | Сертификаты,грамоты, дипломы  Сертификаты,грамоты, дипломы  Результаты анкеты  Отзывы |  |